## Slide 1: 從編譯到開機
為一支不被官方支援的手機，打造一套自己的 Android 系統
Nothing Phone (4a) Pro ／ LineageOS 23.2（Android 16）
2026.07 – 2026.10 共 92 天
Notes: 開場：這不是一份『照著教學做就會成功』的紀錄。官方不支援這台手機，所以每一步都是自己判斷對不對。

## Slide 2: 一頁看懂
一句話：官方不支援這台手機，所以我們自己做了一整套系統。
92 天 — 2026-07-08 開始，2026-10-08 完成安全性更新版
14,013 行 — 逐筆開發紀錄（檔案／原因／改前改後／如何驗證）
291 個腳本 / 15,617 行 — 自建工具鏈，讓重複的事不用重做
2 次變磚 — 手機完全打不開，兩次都救回來
給非本科的一句話：這就像自己蓋一棟房子，不是買現成的。
Notes: 這頁是全場的錨。四個數字要能講出處，被問到任何一個都能展開。

## Slide 3: 名詞對照（先看這頁，後面才看得懂）
名詞 | 白話解釋
ROM | 一套完整的手機系統映像檔（俗稱「刷機包」）
刷機 | 把 ROM 寫進手機的動作。寫錯可能導致無法開機
核心（Kernel） | 作業系統最底層，直接與硬體溝通
Device Tree | 描述「這台手機硬體長什麼樣」的設定資料夾，機型專屬
SELinux | 強制安全機制：預設全部禁止，要逐項開放
super 分區 | 把多個系統分區裝在一起的大容器，切法不對就刷不進去
EDL 模式 | 晶片底層救援模式，手機完全打不開時的最後手段
Notes: 只挑聽眾一定會聽到的名詞。其他名詞出現時再即時解釋即可。

## Slide 4: 為什麼要做這件事
① 我想要一支不被人追蹤的手機。
② 但原廠系統的隱私開關，有些根本沒有接通。
③ 所以我決定：自己編一套。
出廠的系統你只能接受；我想自己決定。
Notes: 動機要具體，不要講『對系統有興趣』這種空話。

## Slide 5: 問題陳述：「編得出來」不等於「開得起來」
三個具體難點
  ① 官方不支援 ⇒ 沒有標準答案可以照抄
  ② 錯誤訊息不指向原因（例：USB 完全沒反應，真因在檔案系統）
  ③ 一次除錯成本：完整建置約 2 小時 ＋ 刷機測試 30 分鐘
這條斷崖，就是整個專案真正的工作所在。
Notes: 這頁是貫穿全場的主軸。後面每個階段都是在跨越這條斷崖。

## Slide 6: 研究歷程：時間軸總覽
期間 | 階段 | 關鍵事件
07-08 ~ 07-22 | 起步 | 首次建置 8h46m；改一個變數造成 14 小時白費
07-22 ~ 08-19 | 核心與變磚 | 核心腳本失敗 5 版；兩次變磚都救回
08-19 ~ 09-08 | 停滯 | 專案暫停
09-09 ~ 09-21 | 核心重編＋標頭檔大戰 | 追查 6 層才找到真因，最後手動補檔
09-21 ~ 10-01 | 分區實驗 → 首次開機 | 09-29 23:48 自製系統首次進入桌面
10-02 ~ 10-08 | 成品化 → 隱私強化 | 可刷／簽章／線上更新；18 個隱私開關
Notes: 整場的地圖。指出『最難的是 09-16 那一段』。

## Slide 7: 第 1 期｜起步：從「連環境都沒有」開始
最早的紀錄是一句最基本的問題：
  「repo sync 在 Windows 上也可以嗎？」
取用社群既有的 Device Tree，提取 1,810 個原廠驅動檔案
首次完整建置：8 小時 46 分（結果 VINTF 檢查沒過）
改變一個設定值 ⇒ 建置快取被清空 ⇒ 14 小時後失敗
這一步就像「終於把材料買齊」。
Notes: 誠實面對起點：不是從懂開始，是從不確定開始。

## Slide 8: 第 2 期｜核心編譯與兩次變磚
核心編譯腳本連續失敗 5 版，最關鍵的一版是：
  新版 GCC 與 clang 產生的物件檔不相容 ⇒ 全面改用 clang 工具鏈
變磚 #1：super 分區被毀 ⇒ 進 EDL ⇒ 找不到救援程式 firehose
變磚 #2：100 MB 的復原映像塞進 96 MB 的分區 ⇒ 連開機韌體都被覆蓋
手機一度完全打不開；靠逐步排查把韌體刷回來。
Notes: 變磚這段要主動講，因為它最能證明『遇到未知問題怎麼辦』。

## Slide 9: 第 3～4 期｜最難的一段：一個永遠不會執行到的條件
症狀：缺少一個顯示驅動的標頭檔，建置失敗
真因（追了 6 層才找到）：
  建置系統的條件判斷中，前一個條件永遠先成立
  ⇒ 「使用預編標頭檔」那條路，永遠不會被走到
處置：手動補檔解決 ⇒ 並誠實標記為技術債
規則寫了，但有一條永遠輪不到。
Notes: 這是全場技術含量最高的一頁。要能講出『我怎麼確認』。

## Slide 10: 第 5～6 期｜首次開機：用單一變因實驗定位
方法：一次只換一個分區，逐一排除
根因 ①：vendor 分區宣告的大小過大（3.87 GB）
根因 ②：資料分區少了加密特性 ⇒ 系統服務起不來
里程碑：09-29 23:48，自製系統首次進入桌面
不是猜，是把嫌疑範圍一步一步縮小。
Notes: 強調方法論。教授會問『你怎麼確定不是運氣』——答案就在這頁。

## Slide 11: 第 7～8 期｜從能開機到能交付
① 可刷的完整 ROM 包 ② 改用自建發行金鑰簽章
③ 線上更新打通（修掉安裝錯誤，端到端實測通過）
④ 硬體逐一修：顯示、藍牙、震動、GPS、指紋
一次解決多個問題：介面清單整批缺漏，一次解釋 4~5 個功能失效
不是每個問題都能硬解；知道何時該退，也是一種能力。
Notes: 最後一句指的是：曾嘗試大批移植安全政策，被系統的絕對禁止規則擋下 ⇒ 撤回，不硬繞。

## Slide 12: 成果一｜自建隱私控制 App
18 個開關，每個都實際接通系統機制
主程式 847 行（Java）＋ 介面 205 行 ＋ 字串 105 行
驗證方式：系統資料庫 ＋ App 顯示值 ＋ 受控實測，三方一致
明確拒絕「假開關」——只做表面效果的不做
（此頁建議放實機截圖）
Notes: 如果有手機在場，直接開 App 示範最有說服力。

## Slide 13: 成果二｜兩個根因級發現
發現 ①：某服務跑在錯誤的權限網域
  補一行網域轉換規則 ⇒ 每 5 秒重複一次的 258 條錯誤 → 0
發現 ②：一條安全規則從未被匹配過
  規則的比對值寫錯（寫 default，系統實際查的是 platform）
整體成效：安全拒絕紀錄 103 條 → 24 條（減少 77%）
※ 單次刷機後的單次取樣
Notes: 全場最強一頁。這兩個發現都需要讀原始碼＋讀編譯後產物＋設計實驗。

## Slide 14: 我的方法論
① 單一變因：一次只改一個東西，才知道是誰造成的
② 先量測再修：每個數字都是量出來的，不是估的
③ 修根本原因，不用「繞過去」的方式
④ 改前一定先備份（本專案靠備份救回多次）
⑤ 遇到不可繞過的規則就改變作法，不硬闖
Notes: 每條都要能講出一個具體例子。

## Slide 15: 量化成果
項目 | 數值
專案跨度 | 2026-07-08 → 2026-10-08，約 92 天
開發紀錄 | 14,013 行 / 291 節
自建工具腳本 | 291 個 / 15,617 行
安全拒絕紀錄（AVC） | 103 → 24（-77%）※
單一服務重複錯誤 | 258 → 0 ※
系統映像產物 | 3,063,414,358 bytes（約 2.85 GB）
完整建置耗時 | 首次 8h46m；後期約 1h56m；增量約 10 分
Notes: ※ 標註者為單次取樣，未做多次重複量測——主動講，顯示你知道自己的限制。

## Slide 16: 我沒有做什麼（誠實歸屬）
項目 | 由誰完成
官方核心原始碼與裝置設定 | Nothing 官方（2026-03 起釋出並持續更新）
Device Tree 主體 | 社群開發者（本專案取用，非自行開發）
TWRP 復原模式 | 第三方開發者（本專案僅使用）
驅動檔案（Vendor Blobs） | 取自原廠 ROM，由本專案提取與配置
環境建置、除錯、救援、安全政策、App、工具鏈 | 本專案
Notes: 這頁一定要放。主動劃清界線，比被問到才承認好得多。

## Slide 17: 失敗與學習
失敗 ①：14 小時白費 —— 改了一個設定值，快取被清空
  學到：動手前先確認這個改動會觸發什麼
失敗 ②：兩次把手機弄成磚
  學到：先確認容量與相容性，再動手；也學會了底層救援
失敗 ③：有一條路追了 6 層才找到，最後還是不完美的解法
  學到：承認技術債，比假裝解決了更誠實
Notes: 推甄很吃這頁。要展現的是反思能力，不是完美。

## Slide 18: 可驗證性
GitHub 提交紀錄：可逐筆查看
14,013 行開發紀錄：每一筆都有檔案、原因、改前改後、驗證方式
291 個工具腳本：可重現
完整時間軸（線上）：github.com/Yeee3-pei/FroggerPro-LineageOS
（此頁建議放 QR code）
Notes: 把 GitHub 連結放在這裡，也放進書面資料與 QR code。

## Slide 19: 與研究所方向的關聯
作業系統：權限模型、行程與服務啟動、檔案系統特性
嵌入式系統：分區與映像、韌體、裝置描述
系統安全：強制存取控制政策的設計與除錯
軟體工程實務：大型建置系統、可重現流程、變更管理
都是實際碰過、親手除錯過的，不是課本上的名詞。
Notes: 對應到系上課程名稱會更有力（作業系統、嵌入式系統、系統安全）。

## Slide 20: 未來工作
① 安全性更新已完成建置（2026-10-08 完成）⇒ 發布第二版
② 招募測試者，收集真實使用回報
③ 把經驗整理成可重現的文件
④ 清掉技術債（手動補檔那一條）
目標：讓下一個人不用從零摸索。
Notes: 結尾收在『可重現』與『幫到別人』，格局比較好。